## Sayfa1
İş Tanımı | Başlama tarihi | Bitiş Tarihi | İş süresi | time axis 2021-12-13 to 2022-01-31
İş Birimi Toplantılar | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 3 | bar: 2021-12-13 to 2021-12-16
Proje Seçimi | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 1 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-18
Süreç Analizi | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 1 | bar: 2021-12-19 to 2021-12-20
Bütçe Hesaplamaları | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2 | bar: 2021-12-21 to 2021-12-23
Sözleşme İmzalanması | 2021-12-24 | 2021-12-26 | 2 | bar: 2021-12-24 to 2021-12-26
Veri Tabanı Diyagramı oluşturulması | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 3 | bar: 2021-12-27 to 2021-12-30
Uygulama Yazılması | 2021-12-31 | 2022-01-07 | 7 | bar: 2021-12-31 to 2022-01-07
Uygulama için donanım tespiti ve temini | 2022-01-08 | 2022-01-16 | 8 | bar: 2022-01-08 to 2022-01-16
Uygulama Kurulumu | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 4 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21
Uygulama Test Evresi | 2022-01-22 | 2022-01-25 | 3 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-25
Eğitim | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 5 | bar: 2022-01-26 to 2022-01-31